变电所高压开关柜拆装及系统调试项目招标公告

一、招标条件

本次招标项目：变电所高压开关柜拆装及系统调试项目

立项文号：物资-2025（内）

资金来源：自筹

招标人：连云港市工业投资集团有限公司

项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

二、项目概况

1.项目名称：变电所高压开关柜拆装及系统调试项目

2.工程地点：连云港市

3.工程概况：

该工程为安装工程，位于连云港市连云港市，工程主要内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环网柜基础 | 1、环网柜（宽x深x高）：3450*1150*2450mm 2、开关柜基础图详见图纸 | 座 | 2 |  |
| 2 | 负荷转移 | 1、安装环网基础、环网柜 2、包含线缆施工联结及临时定值调试 3、拆除环网柜、环网基础并运送至下一改造地点 | 次 | 3 |  |
| 3 | 高压开关柜（拆除） | 1、拆除及清运高压开关柜47面，其他按实际情况施工 | 台 | 47 |  |
| 4 | 高压开关柜安装 | 新建高压开关柜56面（甲供材）包括开关柜就位，一二次线缆敷设连接等，其他按实际情况施工 | 台 | 56 |  |
| 5 | 原有基础修整 | 包括但不限于原设备基础修整等全部过程，使其保证开关柜就位安装 | 项 | 1 |  |
| 6 | 原有设备接线调整 | 包括但不限于供电所内其余设备连接调整等工作 | 项 | 1 |  |
| 7 | 系统调试 | 1、包括但不限于三个所（青口、灌西和封跳）电缆调试、设备调试、变电所开关柜系统调试、原有监控后台（许继）的调整等 2、按电气装置安装工程电气设备交接试验标准试验（GB 50150-2016），并出具相关试验报告 | 项 | 1 |  |
| 8 | 后台监控调试 | 1、包括但不限于三个所（青口、灌西和封跳），新增柜体线路，调整监控系统一次监控图（许继平台） 2、测试监控后台系统的遥信、遥测、遥控系统，修改系统定值，确保监测数据准确，功能正常使用。 | 系统 | 3 |  |

具体工程量清单随招标文件附件一同发送，其中：安全文明施工费中基本费费率为3.1%；扬尘污染防治增加费为0.31%；规费中社会保险费费率为3.2%、住房公积金费率为0.53%、环境保护税费率为0.1%、税金费率为9% 。

4.计划工期：

计划工期15日历天，计划开工日期2025年11月14日，竣工日期2025年11月29日，中标人签订合同后按照工期要求组织进场施工。

5.质量要求：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013执行

6.最高限价：人民币396196.35元。（超出限价视作无效标处理）。

7.合同形式：本工程采用固定单价合同。

三、投标人的资格要求：

1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备独立订立和履行合同的能力（请提供营业执照复印件加盖公章）；

2.投标人三年内无不良信誉记录（国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单，网址：http://www.creditchina.gov.cn/（请提供网站截图加盖公章）；

3.投标人应为一般规模纳税人并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(请提供2025年内三个月税收【税款所属日期】和三个月公司社保缴费证明材料加盖公章)；

4.投标人在近三年内（2022年-至今）具有与本次招标项目类似工程业绩不少于2项，单项金额不低于30万元（请提供合同及发票复印件加盖公章，原件备查）；

5.投标人处于正常的生产经营状态且在经营范围内；

6.投标人具备建设行政主管部门核发有效的电力工程施工总承包三级以上资质（含三级）或具有输变电工程专业承包三级以上资质（含三级），同时具有有效的国家电力监管委员会颁发有效的三级以上资质（含三级）承装（修、试）电力设施许可证，具有省、部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，具备二级及以上机电工程专业注册建造师资格、安全生产考核合格证（B类），具备现场专职安全员（C类）。（证书均在有效期内，建造师及安全员需提供2025年03月-2025年08月社保缴纳证明）

7. 本项目不接受联合体投标。

四、获取招标文件

自2025年10月31日至2025年11月06日下午17时00分，请投标人将企业营业执照、资质证书、建造师证书、授权委托代表身份证等扫描件及投标人联系方式发送至lyggtgdzcb@163.com作为报名。招标人收到邮件后将招标文件发送给投标人。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间为：2025年11月11日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

2、递交地点（线上开标）：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。

3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。

开标地点：连云港市高新区花果山大道109号工投供电十二楼1215资产部

- 六、资格审查

本项目实行资格后审，投标人需在投标文件里提供资格条件内容的相关资料，否则将导致资格审查不通过。

- 评标方法

- 本项目采用采用经评审的合理低价法。

八、公告期限

自本公告发布之日起07天。

九、其他补充事宜

1.本次投标文件制作份数要求：

投标文件份数：电子档扫描件1份。

2.本项目收取投标保证金。保证金缴费凭证需装订在投标文件内。

本次投标保证金金额为人民币柒仟元整（￥7000.00元整），投标保证金必须在投标文件提交截止期前交至连云港市工业投资集团供电工程分公司账户，本项目不接受现金、支票、汇票等形式的保证金，请备注投标供应商名称与项目名称。

投标保证金接收人：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司。

开户行：江苏银行新浦支行

账号：11220188000102963

投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳，以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

投标保证金的退还：本项目确定中标人并发布中标通知书后5个工作日内,无息原账号退回。

3.本项目以投标总价作为评分标准，招标文件中的分项报价，投标人不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效标处理。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地  址：连云港市花果山大道109号

联系人：杨女士

电  话：19901572048

- 项目负责人信息

名  称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地  址：连云港市花果山大道109号

联系人：许先生

电  话：18115867321

连云港市工业投资集团有限公司

2025年10月31日